附件

扬州市2017年适龄儿童及重点人群含麻疹成分疫苗查漏补种活动实施方案

为有效控制麻疹疫情、努力实现消除麻疹的目标，根据江苏省疾控中心《关于扎实做好麻疹防控和疫苗接种工作的通知》（苏疾控〔2017〕20号）要求，结合我市麻疹发病实际，决定于2017年2-3月在全市范围内开展适龄儿童及重点人群含麻疹成分疫苗查漏补种活动，为确保高质量完成工作任务，特制定本实施方案。

一、工作目标

通过开展适龄儿童及重点人群含麻疹成分疫苗查漏补种活动，在短时间内迅速提高人群免疫力，进一步减少易感人群，形成更大范围的免疫屏障，阻断麻疹病毒传播。

1、以乡（镇、街道）为单位，目标应种人群含麻疹成分疫苗接种率高于95%。

2、重点人群和重点单位含麻疹成分疫苗接种率高于95%。

二、目标人群与使用疫苗

1、适龄儿童：主要对象为全市2010年1月1日至2016年6月30日出生的全省8月龄～6岁儿童（含流动儿童）。对于尚未接种含麻疹成分疫苗的8月龄～17月龄儿童，及18月龄～6周岁儿童接种含麻疹成分疫苗未达到2剂者，不管其居住地与出生地，凡无含麻疹成分疫苗接种禁忌症的儿童均为对象。按照江苏省免疫规划程序，接种麻风疫苗或麻腮风疫苗。

2、重点人群和集体单位：近3年成人麻疹发病构成较高地区，在做好充分风险评估的基础上，对外来务工人员集中大型工矿工地、商贸市场，出现麻疹确诊病例报告的学校、企事业单位、医疗机构等高风险人群聚集场所，按照知情同意原则接种1剂次麻疹疫苗。

三、时间安排

此次活动统一安排在2月13日-3月20日。

四、技术措施

（一）人员培训、社会动员和宣传（2月13-17日）

各地认真开展培训工作，完成对本级人员及社区、乡镇人员的培训。培训内容包括的目的、意义，对象、时间、指标，组织实施，宣传动员，目标人群摸底登记方法、具体要求和评估，疫苗及相关物资的分发和储存运输，接种现场的安排、人员配置、组织管理、接种禁忌症和接种技术，疑似异常反应监测处理，风险沟通，各种技术表格填写上报，督导、评价与总结要求等。要充分利用广播、电视、标语口号、宣传栏等多种渠道，采用当地群众易于接受的方式，提高公众对活动的认识和主动参与意识，营造良好社会氛围。要做好活动的风险沟通应对，加强相关突发事件及舆情监测，及时发布相关信息。

（二）目标人群摸底调查（2月20-24日）

摸底登记时间原则不超过1周，并在接种前5天左右完成，特殊情况可适当延长摸底时间。要求摸底登记儿童数应不少于登记在册建卡儿童数。

1、摸底工作人员组成。摸底动员应组织多部门联合完成，卫生部门负责接种疫苗和做好技术指导。城市摸底调查人员由街道、居委会人员、社区卫生服务机构工作人员和地段医疗机构防保科医生组成；农村摸底调查人员由乡村干部、村民委员会、乡村医生及其他成员组成；托幼机构的摸底调查工作由班主任老师负责完成。2、摸底登记方法

（1）入户摸底：农村和城市社区对于散居儿童，应由摸底登记人员挨家逐户拉网式调查，将应种儿童分自然村（居委会或街道、楼群）、分年龄组登记在《摸底与接种情况登记表》，同时发放家长预防接种告知书（通知单），告知家长接种时间和地点，学龄前儿童应告知家长接种时携带接种证。

（2）托幼机构摸底：在园儿童由托幼机构分年级、分班级提供名单，应种儿童登记《摸底与接种情况登记表》，托幼机构将告家长书统一发给学生家长，告知其接种时携带接种证。

（3）人口流动较频繁地区，可根据当地实际，制定切实可行的摸底登记方法。

3、社区卫生服务中心、乡镇卫生院等单位应核查、汇总摸底登记结果，填写《摸底与接种情况汇总统计表》，并根据摸底和应种数、接种点数制定详细的接种实施时间表，上报县区疾控中心。

4、开展成人接种地区，各地可根据接种对象特点，自主确定适宜摸底方法。

（三）疫苗运输和后勤保障

按照有关法规、规范严格建立疫苗储运管理制度，储存、运输疫苗必须符合冷链储运要求，凡不符合要求的，不得储运疫苗类药品。为保证疫苗冷藏储存、运输质量，开展查漏补种前，各类冷链设备应保持制冷系统的良好状态。市级负责发放查漏补种所需疫苗、注射器和有关表格设计工作，活动前送达各地。各地疾病预防控制中心和预防接种单位要做好各种物资的分配计划，保证疫苗、注射器合理分配和相关材料的印刷、分发，避免浪费。各地应在活动前，将疫苗、注射器等物资下发至乡镇。乡级应在开展接种前2～3天做好疫苗、注射器、表格等物资接收和储存工作，并记录收、发情况。

由于本次查漏补种活动应种人数多，工作量大，各地要切实做好人力、物资、车辆等方面的后勤保障工作。为应对可能的预防接种异常反应，各地要做好异常反应应急处置预案，准备急救药品、救护车等抢救器材，随时处于待命状态。

（四）现场接种方式、接种点及人员配备

1、现场接种方式：原则上以定点接种为主。一般应安排在社区卫生服务中心、乡镇卫生院等预防接种单位内。

2、接种点设置：社区卫生服务中心、乡镇卫生院等预防接种单位一般应利用预防接种门诊设置查漏补种接种点。各接种点应合理设置等候、登记、接种、观察、疑似异常反应处理等功能分区，按要求配备接种工作所需的消毒器材、体检器材、肾上腺素等急救药品、安全注射器材等；要有醒目的标记，张贴查漏补种宣传画、横幅、接种禁忌告知等，切实维持好接种现场秩序。

3、接种点人员配备：每个接种点应配备现场组织员、现场记录员和现场接种员等3类工作人员，现场工作人员数量要根据每天预约接种对象数量进行适当调整。现场组织员负责应种人群通知、接待及接种现场的组织工作，负责现场应种人群查漏补种相关政策和知识宣传工作。现场记录员负责询问应种人群健康状况、有无禁忌症，可疑发热应种人群要测量体温，无禁忌症应种人群要核实和接种登记；已接种应种人群要标记。现场接种员须由经过培训且考核合格，具备预防接种人员资质的医护人员担任，负责应种人群接种，并在接种前再次询问禁忌症情况。接种现场还须备有急救药品，配备1-2名临床医生负责处置疑似异常反应。

（五）现场接种（2月25日-3月14日）

1、核实接种对象。接种工作人员应查验接种对象预防接种史，核对受种者姓名、性别、出生年月日，确认是否为本次查漏补种对象。对因有接种禁忌而不能接种者，工作人员应对其监护人提出医学建议，告知预防麻疹相关知识，并在接种卡和接种证上记录。对应缓种者，医疗卫生人员应交代补种地点和时间。

2、接种前告知和健康状况询问。接种工作人员实施接种前，应告知受种者或其监护人所接种含麻疹成分疫苗的作用、禁忌、不良反应以及注意事项。同时，询问受种者健康状况及是否有接种禁忌等情况，对可疑发热人群应测量体温，并如实记录告知和询问情况，由受种者或其监护人在告知书上签字。托幼机构儿童，可提前下发接种前告知书，并请儿童监护人签字。

3、实施接种并做好登记。实施受种对象疫苗接种，并做好接种登记，所有接种必须保证疫苗在冷藏保存条件下，接受接种后须休息观察30分钟后方可离开接种点，儿童须将接种记录登记到预防接种证上。

4、严格安全注射措施。按照《预防接种工作规范》，在疫苗接种中、接种后严格执行安全注射规定。本次查漏补种使用一次性注射器，必须做到“一人一针一管”。注射器领发、使用和销毁要登记并指定专人管理。所有使用过的注射器须放入专用容器，统一回收交指定单位销毁和处理。

5、含麻疹成分疫苗接种禁忌症及缓种原则。

有下列情况之一的，均为含麻疹成分疫苗接种禁忌症，不能接种含麻疹成分疫苗：

（1）已知对含麻疹成分疫苗所含任何成分过敏。

（2）曾患过敏性喉头水肿、过敏性休克、阿瑟氏反应、过敏性紫癜、血小板减少性紫癜等严重过敏性疾病。

（3）正患急性疾病，严重慢性疾病，或处于慢性疾病急性发作期。

（4）有免疫缺陷、免疫功能低下或正在接受免疫抑制治疗。

（5）曾患或正患多发性神经炎、格林巴利综合征、急性播散性脑脊髓炎、脑病、癫痫等严重神经系统疾病，或其他进行性神经系统疾病。

有下列情况之一的，暂时不能接种含麻疹成分疫苗，可在以后条件适宜时予以补种：

（1）已注射免疫球蛋白者，至少应间隔3个月以上方可接种含麻疹成分疫苗；在接种含麻疹成分疫苗后，至少间隔2周后方可注射免疫球蛋白。

（2）对应种对象在查漏补种期间，如遇28天内注射过减毒活疫苗者，可暂缓接种，并在间隔满28天后尽快补种含麻疹成分疫苗。

（3）查漏补种期间有感冒、发热等症状，待恢复健康后补种。

（六）设立巡回搜索组

农村或城市社区根据人口数量设立巡回搜索组，在查漏补种集中接种后期，分片包干负责搜索所辖区域适龄儿童和重点人群，并通知其到指定地点接种。设立集贸市场、车站、码头、城郊结合部等场所巡回搜索组，反复巡回搜索未接种适龄儿童和重点人群，通知其到指定地点接种。

（七）疑似预防接种异常反应监测和处理

在查漏补种含麻疹成分疫苗过程中，一旦发现疑似预防接种异常反应，应按照《预防接种工作规范》、《预防接种异常反应鉴定办法》和《全国疑似预防接种异常反应监测方案》，及时报告、调查、诊断和处理。如出现群体性心因性反应或其它不良反应，应立即按照《江苏省群体性预防接种异常反应事件卫生应急处理预案》进行报告和应急处理。严重疑似异常接种反应，遵照“先临床救治、后调查诊断”原则，做到早期、正规、系统治疗。疾病预防控制机构、接种单位应当向受种者或其监护人做好疑似预防接种异常反应沟通解释工作。各地按照及时、公开、透明的原则，统一发布相关信息。

五、组织与保障

1、组织领导。各地疾控中心要在当地卫生行政部门领导下，做好查漏补种活动组织协调、技术培训、实施指导、督导评估等工作。市疾控中心承担全市查漏补种活动技术支持和指导工作，制发技术操作方案和各种工作表格样式，负责疫苗、注射器材分发和各种工作数据资料收集、整理、分析、上报，培训市县（区）两级专业人员。县（市、区）疾控中心负责辖区内查漏补种活动技术指导和督导检查。社区、乡镇预防保健组织负责实施现场接种。

2、经费保障。含麻疹成分疫苗查漏补种全部免费接种，不收取受种者任何费用。中央财政和地方财政共同承担查漏补种活动所需经费。中央财政和省财政安排专项资金购置疫苗、注射器等。各地地方财政负责保障查漏补种工作经费，查漏补种活动的宣传培训、摸底调查、督导检查等工作经费纳入单位部门预算，基层接种人员补助通过城乡基本公共卫生服务专项资金统筹解决。

六、督导

各地要成立督导组，采取巡回督导和定点督导相结合方法，确保督导工作质量。督导内容包括活动组织实施、社会宣传、人员培训、后勤保障、摸底调查及现场接种质量等。接种前督导，要重点督导应种人群摸底登记、宣传、培训、物资和接种准备情况；现场接种阶段督导，要重点了解摸底调查质量、现场接种工作组织情况、知晓率等情况；后期评估阶段督导时，重点督查接种率快速调查、资料整理、汇总和报告质量等情况。各级督导组在督导活动中，要及时反馈被督督导单位督导结果，及时纠正和妥善解决问题。

七、评估

1、现场接种前，各级督导员要评估前期宣传动员、摸底登记情况，评价知晓率调查和摸底调查质量。

2、现场接种完成后，各地要组织快速评估接种率。快速评估重点是易被漏种人群和区域，如农场、工矿企业、流动人口聚居地、边远地区和常规免疫管理薄弱的城郊结合部等。每个县（区）抽查1个乡（镇、街道）中15名儿童、1所城镇托幼机构中10名儿童、1处集贸市场或城郊结合部15名儿童，合计40名。县区级督导人员参与快速评估，并随机抽取评估部分单位，重点人群可参考以上方法。

3、如儿童在现场接种期间不在本地，也要进行调查但不计入统计结果。判定接种结果以儿童或儿童家长回忆，并核查接种记录为准。评估中发现未按要求接种儿童，应登记并通知其家长带领儿童到指定地点补种。

4、完成快速评估后，要及时汇总分析资料，接种率低于95%的重点人群和重点单位，要认真分析原因，并及时继续组织，确保接种率高于95%。

八、资料收集、总结和报告（3月15-20日）

本次活动结束后，各地应全面总结，包括组织动员、经费保障、宣传发动、业务培训、疫苗供应、冷链运转、摸底登记、现场接种、异常反应监测、督导评价、接种率调查、数据汇总等各方面，并按要求逐级上报总结报告与汇总报表；同时整理存档本次活动相关文件、宣传、培训、接种报表等资料。

附录：

- 扬州市麻疹疫苗下发及库存情况

- 扬州市疾控中心麻疹查漏补种工作领导小组、技术指导组和督导组

- 含麻疹成分疫苗接种知情同意书（成人可参考）

- 2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动适龄儿童摸底与接种情况登记表1-1

- 2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动应种与实际接种情况汇总统计表1-2

- 2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动前期准备及摸底调查相关信息汇总表1-3

- 2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动AEFI报告情况统计表2

- 2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动前期督导表3-1

- 2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动现场督导表3-2

- 2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动接种率快速评估调查表4

- 2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动成人摸底与接种情况登记表5-1

- 2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动成人接种情况汇总统计表5-2

附录1

扬州市麻疹疫苗下发及库存情况

| 地 区 | 总人口数 | 2014-2016成人麻疹病例数 | 本次下发麻疹疫苗数 | 麻疹疫苗库存数 | 合计任务数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广陵区 | 497545 | 48 | 4000 | 249 | 4249 |
| 邗江区 | 582739 | 59 | 4500 | 0 | 4500 |
| 开发区 | 169179 | 23 | 1500 | 250 | 1750 |
| 江都区 | 936517 | 85 | 7000 | 446 | 7446 |
| 宝应县 | 912030 | 11 | 3500 | 146 | 3646 |
| 仪征市 | 579302 | 33 | 3500 | 0 | 3500 |
| 高邮市 | 737867 | 34 | 4000 | 0 | 4000 |
| 小 计 | 4415179 | 293 | 28000 | 1091 | 29091 |

备注：本次下发麻疹疫苗数字根据总人口数和近三年成人麻疹病例数各占50%权重比例算出。

附录2

扬州市疾控中心含麻疹成分疫苗查漏补种活动领导小组

组  长： 朱道建

成  员:  周敬东 张军 曹荣祥 夏俊鹏 杨冬梅

扬州市疾控中心含麻疹成分疫苗查漏补种活动技术指导组

组  长：姜辉、杨冬梅

成  员：时祝帅 董玉颖 李锦成 周乐 梁杰 郑晓艳 卜春红 罗德威

扬州市疾控中心含麻疹成分疫苗查漏补种活动督导组

巡回督导组：姜辉、杨冬梅

定点督导组：梁杰 郑晓艳 卜春红 罗德威

含麻疹成分疫苗接种知情同意书 （成人可参考） 各位家长： 您好！麻疹是一种常见的严重危害儿童身体健康的急性呼吸道传染病，易并发肺炎、脑炎、心肌炎、喉炎等，甚至死亡。 接种含麻疹成分疫苗是预防麻疹最有效的办法。为了让孩子们健康成长，实现我国消除麻疹的目标，根据国家卫生计生委和省卫生计生委的要求，我们将会免费为您的孩子注射一针含麻疹成分疫苗。 预防接种前，家长务必如实提供儿童身体健康状况。如果您的孩子有以下情况，不能接种含麻疹成分疫苗： （1）已知对该疫苗所含任何成分，包括辅料以及抗生素过敏者（如对硫酸庆大霉素或硫酸卡那霉素过敏，或曾患过敏性喉头水肿、过敏性休克、阿瑟氏反应、过敏性紫癜、血小板减少性紫癜等严重过敏性疾病者。 （2）患急性疾病，严重慢性疾病，慢性疾病的急性发作期和发热者。 （3）免疫缺陷、免疫功能低下或正在接受免疫抑制治疗者。 （4）曾患或正患多发性神经炎、格林巴利综合征、急性播散性脑脊髓炎、脑病，未控制的癫痫等严重神经系统疾病，或其他进行性神经系统疾病者。 接种疫苗后，请在接种场所留下观察30分钟！含麻疹成分疫苗的安全性很好，少数儿童接种后24小时内可能出现注射部位轻微红肿、疼痛，多数情况下2～3天可自行消失；1～2周内，可能出现一过性发热反应，一般持续1～2天可自行缓解；6～12天内，少数儿童可能出现一过性皮疹，一般不超过2天可自行缓解，通常不需特殊处理，必要时可对症治疗。如出现较严重的身体不适症状，请及时到医院就诊。 不得让婴幼儿平卧在床上吮吸奶；不主张孩子吃完奶就睡觉；婴幼儿冬季睡眠时最好是与成人分床睡觉，孩子睡眠时穿的衣服不要过多，只需穿一套线衣裤即可，不要盖太厚太重的被子，应选择轻软的棉被。 如果您的孩子有以下情况，暂时不能接种含麻疹成分疫苗，可在以后条件适宜时予以补种： （1）3个月内接种过免疫球蛋白。 （2）近期注射过含麻疹成分疫苗或其他减毒活疫苗，需间隔1个月后补种。 （3）接种前1周内有感冒、发热等症状，待恢复健康后进行补种。 请您带孩子于_____年____月____日，带本通知单到______________________接种含麻疹成分疫苗。如有接种证，请携带好接种证。 1.同意接种 2.不同意接种 如同意接种，预约接种日期：2017年____月____日。 家长签字： 联系电话： _______疾病预防控制中心 2017年3月____日 （本通知单由接种单位保存2年）

附录3

附录4

2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动适龄儿童摸底与接种情况登记表1-1

省          市          县(区)          乡(镇、街道)            村(居委会)          学校       幼儿园

摸底登记员：            摸底总数：     其中本县     外地              登记时间：      年      月      日          接种员：

| 编号 | 家长 姓名 | 儿童 姓名 | 出生日期[1] （年/月/日） | 现住址 （联系电话） | 户籍地[2] | 本次 接种日期 | 免疫史情况 | 是否本次活动对象 | 本次未种原因[3] | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本县 | 外地 |  | 0剂次 | 1剂次 | ≥2 剂次 | 不详 |  |  |  |

[1]出生日期：为公历。   [2]户籍地：本县划√；外地，本市其他县=1，本省其他市=2，其他省=3。[3]未种原因：接种时外出=1，接种禁忌=2，缓种（临时接种禁忌）=3，家长拒绝接种=4，其他=5 请注明。如在其它门诊接种，请在备注中注明。[4]为便于接种时的查找、登记和后期统计汇总，摸底时在同一村（居民委）可将相同出生年份的儿童登记在一起。

附录5

2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动应种与实际接种情况汇总统计表1-2

省         市       县（区）         乡（镇、街道）       填表人：               填表日期：      年    月    日

| 儿童出生 年份 | 本次活动应种人数[1] | 本次活动实种人数 |
| --- | --- | --- |
|  | 本县户籍儿童 | 外地户籍儿童 | 合计 | 本县户籍儿童 | 外地户籍儿童 | 合计 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：根据表1-1统计数据填写于本表。 [1]应种人数为辖区内所有目标儿童数。

附录6

2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动前期准备及摸底调查相关信息汇总表1-3

（各级通用）

省         市       县（区）   报告单位：                 填表人：                  填表日期：      年    月    日

| 单位 | 国标 编码 | 组织动员情况 | 疫苗/注射器 | 目标人群摸底数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否发文及发文机构 [1] | 是否下发技术方案 [2] | 是否成立领导小组 [3] | 是否召开启动会 [4] | 是否成立AEFI处理小组 [5] | 是否成立技术指导组[5] | 疫苗采购/接收数）（人份） | 注射器采购/接收数（支） | 本县户籍儿童 | 外地户籍儿童 | 合计 |
| 合计(本级) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注[1]是否发文及发文机构:0=未发文，1=政府/办公厅，2=多厅局联合，3=卫生厅/局，4=其他。[2]是否下发技术方案：0=未下发，1=政府/办公厅,2=卫生行政部门,3=疾控部门,4=其他。[3]是否成立领导小组：0=未成立，1=政府部门成立，2=卫生行政部门，3=疾控部门成立，4=其他。[4]是否召开含麻疹成分疫苗启动会：0=未召开，1=政府部门召开，2=卫生行政部门召开，3=疾控部门召开，4=其他。

省、市、县、乡[5]0=否，1=是。

附录7

2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动AEFI报告情况统计表2

| AEFI分类 | 临床诊断 | 例数 | 发生率（1/100万） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般反应 | 发热(37.1-37.5℃) |  |  |
|  | 发热(37.6-38.5℃) |  |  |
|  | 发热(≥38.6℃) |  |  |
|  | 其它(不伴发热) |  |  |
| 异常反应 | 过敏性皮疹 |  |  |
|  | 过敏性休克 |  |  |
|  | 过敏性喉头水肿 |  |  |
|  | 血管性水肿 |  |  |
|  | 过敏性紫癜 |  |  |
|  | 血小板减少性紫癜 |  |  |
|  | 阿瑟氏反应 |  |  |
|  | 其它过敏反应 |  |  |
|  | 热性惊厥 |  |  |
|  | 癫痫 |  |  |
|  | 臂丛神经炎 |  |  |
|  | 多发性神经炎 |  |  |
|  | 格林巴利综合征 |  |  |
|  | 脑病 |  |  |
|  | 其他异常反应 |  |  |
| 接种事故 | 局部化脓性感染 |  |  |
|  | 全身化脓性感染 |  |  |
|  | 其他接种事故 |  |  |
| 偶合症 | 偶合症例数 |  |  |
| 心因性反应 | 晕厥(晕针) |  |  |
|  | 癔症 |  |  |
|  | 其他心因性反应 |  |  |
| 待定 | 待定AEFI例数 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 疫苗质量事故 | 疫苗质量事故起数 |  |  |
| 死亡例数 | AEFI相关死亡 |  |  |
|  | 偶合死亡 |  |  |

附录8

2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动前期督导表3-1（省、市、县级）

被督导单位： _____市_____县(区)_____乡(镇、街道)__      _(疾控中心    接种点)

单位负责人：__

| 内 容 | 结果 |
| --- | --- |
| 一、组织领导 |  |
| 1．是否成立含麻疹成分疫苗查漏补种领导小组？(以领导小组的人员名单为准) |  |
| 2．领导小组成员是否参加了具体活动？如是，请列出哪类活动：____(启动、培训、宣传、社会动员等。) |  |
| 3．在查漏补种开展之前是否已经完成了部门协调、协作？ 哪些部门参与本次查漏补种活动： |  |
| 4．是否有足够的人员参加含麻疹成分疫苗的查漏补种活动？(根据现场了解和登记的人员名单) |  |
| 5．工作经费落实情况：本级经费：________元，上级下拨经费_________元。 是否满足需要？所辖（ ）个市（ ）个县中，有（ ）个市（ ）个县解决工作经费。 |  |
| 二、社会动员 |  |
| 6．是否召开了有政府官员和其它各部门参加的含麻疹成分疫苗查漏补种的社会动员会？(以动员会的会议记录和政府发布的文件为准) |  |
| 7．是否进行了电视、广播和报纸宣传（任意一项均可记录）？(以相关实物为准） |  |
| 8．是否分发（或在接种点张贴）查漏补种有关的宣传画或宣传单？(以宣传画或宣传单的分发记录为准，接种点以宣传画的张贴和宣传单的发放为准) |  |
| 9．是否在本级悬挂横幅和张贴标语？（以相关实物为准） |  |
| 10．群众是否知晓含麻疹成分疫苗查漏补种的具体时间和目标人群？ (根据该接种点位置，在城区、乡镇或市场等地随机询问5人，如果5人都能够正确回答查漏补种的具体日期和目标人群，有关人员有无进行摸底调查，则选“是”；至少有1人不能够正确回答则选“否”) |  |
| 三、实施计划 |  |
| 11．是否已制订了明确的实施计划? （实施计划的内容包括目标数量、疫苗数量、参加人员、交通工具、冷链、安全注射以及废弃物的管理） |  |
| 12. 是否该单位按照既定实施计划的时间安排完成各项内容？ |  |
| 13．是否针对边远地区或特殊人群的目标儿童做好充分的接种安排？ |  |
| 14．查漏补种所需资金是否充足？(比较实施计划中的预算和实际最终收到的经费数额) |  |
| 四、人员培训 |  |
| 15．是否在规定的时间内完成了本级参与查漏补种活动人员培训（以培训会议签到簿名单为准）？ 培训后，县卫生行政部门是否对培训的临时人员授予预防接种资质？ |  |
| 16．是否在规定的时间内完成了下级工作人员关于查漏补种的培训？（以培训会议签到簿名单为准） |  |
| 17．培训内容是否遵照实施方案的内容？ |  |
| 五、物资分配 |  |
| 18.本级冷链设备是否满足查漏补种期间疫苗运输、储存的需要？是否有解决冷链不足的可行性计划？ 经本级分发到含麻疹成分疫苗总剂次数：____,本级可供强化使用的冷链设备容积______升，其他方式临时解决的冷链容积： 升。 |  |
| 19．是否含麻疹成分疫苗和配套数量的稀释液已经分发完毕？(以疫苗领发登记中含麻疹成分疫苗和稀释液的记录、及接种单位实际含麻疹成分疫苗和稀释液的数量为准) |  |
| 20．冰箱、冰柜是否有完整的、正确的温度记录？ |  |
| 21．是否就含麻疹成分疫苗查漏补种过程中交通工具进行充分的安排?(包括疫苗运输、更换冰排、督导) |  |
| 22．关于冰排的重新冻制是否已经做好充分的安排？ |  |
| 23．使用后的自毁型或一次性注射器、其它医疗废弃物的处理，是否已经做好充分安排？(各级都应根据工作的需要制订废弃物管理的计划，指定废弃物集中回收、处理单位，并安排经过专业培训的人员完成该项工作) |  |
| 六、摸底、现场布置等 |  |
| 24．接种点的布置是否符合要求？ 辖区共设置固定接种点（）个、临时接种点（ ）个、流动接种组（ ）个 |  |
| 25．是否成立查漏补种接种副反应处理小组？ |  |
| 26．接种点是否准备急救药品？ |  |
| 27．是否向下级派出足够的查漏补种活动督导员？ |  |
| 28．是否对应种人群进行了摸底调查登记？ 辖区共分发接种通知单（ ）份 |  |
| 29．是否对下级查漏补种摸底质量进行了评估，且结果达到要求？ |  |

督导意见：

存在的主要问题：

解决建议：

督导员

工作单位

督导日期       年    月    日

附录9

2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动现场督导表3-2

被督导单位： _____市_____县(区)_____乡(镇、街道)______(接种点)

接种点负责人：_____                 工作人员数：___

| 内 容 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- |
| 一、冷链 |
| 1．如果含麻疹成分疫苗和稀释液储存在冰箱中，查看该接种单位最近一个月的温度记录表，确认含麻疹成分疫苗是否储存在2oC～8oC？ |  |  |
| 2.如果含麻疹成分疫苗和稀释液储存在冷藏箱中，查看冰排是否处于未溶化状态? |  |  |
| 3．根据接种计划，接种点有足够的含麻疹成分疫苗和专用稀释液？ |  |  |
| 4．一次性注射器的数量与含麻疹成分疫苗的人份数是否按1：1配备? |  |  |
| 二、接种点的组织 |  |  |
| 5．该接种点空间、采光、取暖等硬件是否符合接种基本要求？现场是否拥挤？ |  |  |
| 6．是否安排巡回检查组/督导员负责该接种点的工作？ |  |  |
| 7．接种点分工是否合理? |  |  |
| 8．该接种点是否有足够的桌椅供参与人员使用？ |  |  |
| 9．接种点是否张贴接种禁忌证的通知？ |  |  |
| 三、接种记录 |
| 10.接种点前期是否开展摸底登记？ |  |  |
| 11．该接种点能否正确登记适龄儿童和重点人群含麻疹成分疫苗查漏补种的接种信息？（核实原始登记的内容） |  |  |
| 四、预防接种异常反应的监测 |  |  |
| 12．在该接种点是否有疑似预防接种异常反应的登记表格? |  |  |
| 13．该接种点的疑似预防接种异常反应登记员是否知晓何种类型的异常反应需要报告？ |  |  |
| 14．接种点的医生是否准备了肾上腺素等急救药品？ |  |  |
| 15．接种点的医生是否知晓如何处理疑似预防接种异常反应? |  |  |
| 16．工作实施期间是否发生了疑似预防接种异常反应？ |  |  |
| 17．若有，是否按规定及时上报？ |  |  |
| 五、安全接种 |
| 18．接种点的医生能否正确使用注射器? |  |  |
| 19．注射器使用后，是否出现回盖针冒的现象? |  |  |
| 20．接种前是否询问儿童的健康情况，并对可疑发热儿童测量体温？ |  |  |
| 六、接种过程 |  |  |
| 21．接种部位消毒是否正确?（尤其不允许用碘酒消毒） |  |  |
| 开启疫苗操作是否正确？是否准确吸取和注射0.5 ml的含麻疹成分疫苗? |  |  |
| 23. 注射部位是否是上臂三角肌? 疫苗是否经皮下注射? |  |  |
| 24.接种后是否观察30分钟？ |  |  |
| 七、废弃物的管理 |
| 25．是否有废弃物处理计划？ |  |  |
| 26．使用后的注射器及医疗废物是否正确处理？ |  |  |
| 八、宣传动员 |
| 27．接种点是否有明显的查漏补种的标志？ |  |  |
| 28．接种点至少有一幅宣传画或宣传标语 |  |  |
| 29．儿童家长是否被提醒在含麻疹成分疫苗查漏补种后，继续完成常规免疫其它疫苗的接种? (观察接种完成后，儿童家长是否被提醒，或在接种证上预约下次接种的时间) |  |  |
| 30．该社区是否利用各种宣传媒介通知了查漏补种开展的时间、地点、目的等? |  |  |
| 九、家长知晓率 |
| 31．根据该接种点位置，在城区、乡镇或市场等地随机调查5名儿童家长对查漏补种知晓情况（针对疾病、接种时间地点、获得信息途径、活动的意义等）如果5人都能够正确回答则选“是”，至少有1人不能够正确回答则选“否” |  |  |

督导意见：

存在的主要问题：

解决建议：

督导员

工作单位

督导日期       年    月    日

附录10

2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动接种率快速评估调查表4

地点：    市    县    乡    村  日期：        年     月     日

调查人：             调查地点类型   1.农村  2.城区  3.学校  4.集贸市场  5.其它

| 序号 | 姓名 | 出生 日期 | 年龄分组[1] | 户籍地[2] | 本次活动前含麻疹成分疫苗免疫史(剂次)[3] | 本次活动是否接种 | 本次接种地点 /接种单位 | 本次未接种原因[4] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 本县 | 外地 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 2 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 3 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 4 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 5 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 6 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 7 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 8 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 9 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 10 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 11 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 12 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 13 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 14 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 15 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 16 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 17 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 18 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 19 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 20 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 21 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 22 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 23 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 24 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 25 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 26 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 27 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 28 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 29 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 30 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |

[1]年龄分组：A：8个月～17月龄  B：18～4岁 C：5～6岁；[2]户籍地根据户籍是否在本县区作为判定标准，本地划√；外地：本市其他县=1，本省其他市=2，其他省=3；[3]入户调查6岁及以下儿童需要查证、卡；免疫史以证、卡、学校查验记录为准，无卡证为不详。非入户调查了解既往含含麻疹成分成分疫苗接种史；[4]未接种原因：①不知道要接种 ②不知道地点 ③没时间 ④拒绝接种 ⑤接种点太远 ⑥外出 ⑦接种禁忌 ⑧其它请注明。

附录11

2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动成人摸底与接种情况登记表5-1

省          市          县(区)          乡(镇、街道)            村(居委会) ；

摸底登记员：                         登记时间：          年         月       日              接种员：

| 编号 | 姓名 | 工作单位 | 出生日期[1] （年/月/日） | 联系电话 | 既往接种史（有/无）[2] | 本次接种时间 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[1]出生日期：为公历。   [2]有=1，无=2

附录12

2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动成人接种情况汇总统计表5-2

省         市       县（区）         乡（镇、街道）

填表人：               填表日期：      年    月    日

| 接种单位 | 应种人数[1] | 实种人数 |
| --- | --- | --- |

注： [1]应种人数为单位内所有目标人群。