附件

2015-2016年度扬州市

脊髓灰质炎疫苗补充免疫活动实施方案

为进一步巩固全市消灭脊灰工作成果，提高免疫薄弱地区和流动儿童等重点人群脊灰疫苗接种率，根据省疾控中心有关要求，全市今冬明春开展5周岁以下儿童以查漏补服为主的补充免疫活动。

一、查漏补服对象

全市5周岁以下适龄儿童包括常住儿童和流动儿童，即2011年1月1日至补充免疫活动期间出生儿童：

1.“零”剂次免疫儿童即满2个月龄，尚无接种脊灰疫苗史的儿童。

2.2月龄-3周岁未按国家规定免疫程序完成免疫剂次数儿童，4周岁及以上累计接种次数少于4次儿童。

二、查漏补服疫苗

使用脊灰减毒活疫苗即固体脊灰疫苗（糖丸），但在完全告知和群众知情同意情况下，接种国家免疫程序中的脊灰疫苗各相关剂次，可由群众自愿选择自费接种灭活脊灰疫苗。具体接种要求参照相关疫苗使用说明书。

三、组织实施时限

补充免疫工作主要分宣传发动、组织准备、调查摸底、补充服苗和检查验收五个阶段。具体如下：

1.2015年11月中旬，逐级开展补充免疫活动动员与培训，完成补充免疫活动服苗人数估算、各种统计报表印发、疫苗储存和运输设备准备等项准备工作。

2.2015年11月下旬，完成调查摸底、登记、疫苗分发及核查工作。

3.2015年12月1-4日，开展各种形式群众性补充服苗宣传发动，大力宣传补充免疫活动服苗对象、时间地点和补充免疫活动工作意义。

4.2015年12月5-6日，为第一轮服苗时间；8-10日，完成现场快速评估。

5、2015年12月25日前，完成第一轮服苗各种报表填写、汇总与上报工作，做好第二轮服苗各项准备工作。

6、2016年1月5-6日，为第二轮服苗时间；8-10日，完成现场快速评估；15日前，完成各种报表填写、汇总与上报工作。

四、相关工作要求

1.各级卫生行政部门要高度重视和认真组织补充免疫活动，积极争取政府有关部门支持，安排必要的财政工作经费，认真组织实施补充免疫各项活动。

2.各级疾控中心要制定详细实施计划，做好补充免疫活动技术指导，科学设置接种点，尤其要明确难以区分的行政区域区划分工，避免漏种，消除免疫不全和空白现象；根据相关要求，开展多种形式宣传动员活动，要在补充免疫活动开展前培训好各级各类人员，把规范接种标准程序培训到位，确保规范接种。

3.各接种点要做好补充免疫前适龄儿童摸底登记工作。乡村医生和村（居）委会要挨门逐户调查，摸清、登记应种对象，尤其要调查登记常规免疫漏卡儿童、流动儿童、计划外生育儿童，并分别汇总上报流动儿童和常住儿童，保存补充免疫儿童名册原始记录；在摸底同时宣传动员群众，通知接种时间、地点。县、乡两级工作人员要加强摸底登记工作监督检查。严禁从接种卡或预防接种信息系统上抄录名单作为本次补充免疫对象。

4.在固定接种点优质完成任务同时，要安排足量的县级以上专业人员负责矿区、集贸市场、流动人口流入流出地和聚集地等重点地区补充免疫活动，设立火车站、汽车站、渡口码头等临时接种点，湖区和渔船民集中区域，也可采用巡回接种和逐船接种相结合方式进行。

五、逐级督查反馈

各级督导小组要做好重点地区技术指导和检查工作。市、县（市、区）成立卫生行政或技术人员组成的督导小组，采取分片包干等形式，逐级督查，及时发现、解决存在问题，确保落实本次补充免疫各项工作。督导结果要如实反馈被督导单位。

督导组必须收集有关资料。督导结束后有关报表和督导报告及时上报。在第一轮补充免疫活动后，市、县各级要及时分析督导发现的问题及接种率快速评价结果，提出改进措施，指导第二轮补充免疫活动。

六、接种率评估

调查摸底和每轮补充免疫接种完成后要及时进行现场快速评估。重点评估容易漏种的矿区、流动人口聚居地、各种原因导致的常规免疫薄弱地区和人群。2015年12月12日前，完成第一轮评估资料汇总；2016年1月12日前，完成第二轮评估资料汇总。

快速接种率评估方法如下：

每个县（市、区）调查45名儿童。随机抽取重点地区2个乡镇（街道），每个乡镇（街道）以乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）为中心，在近、中和远距离各抽查1-3个村，每村入户调查5-10名目标儿童，每个乡镇（街道）累计调查15名儿童；每座县城在流动人口集中地，如城郊结合部、市场、车站等地，调查15名目标儿童（含当月5-6日不在本县儿童，注明来源，但不计入15名儿童之内），结果以儿童家长回忆和接种点接种记录相符为判定依据。

七、资料收集报告

全省使用统一调查表，调查资料要统一输入计算机并上传市疾控中心，县（市、区）留存原始资料复印件。

表1-1、表2-1作为原始记录，分由乡、县、市保存。请各地将一、二轮表1-2、1-3、1-4、2-2和分县（市、区）补充免疫数据资料汇总及工作总结分别于2015年12月25日、2016年1月15日前上报市疾控中心。

附表：

江苏省脊灰疫苗补充免疫儿童登记与接种记录表1-1

江苏省脊灰疫苗补充免疫登记与对象统计表1-2(常住/流动儿童用)

江苏省脊灰疫苗补充免疫登记儿童统计表1-3

江苏省脊灰疫苗补充免疫接种儿童数统计表1-4(常住/流动儿童用)

江苏省脊灰疫苗补充免疫接种率快速评估调查表2-1

江苏省脊灰疫苗补充免疫接种状况快速调查汇总表2-2

江苏省2015-2016年度脊灰疫苗补充免疫服活动填表说明

| 表1-1 江苏省脊灰疫苗补充免疫儿童登记与接种记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _________县(市、区） ________乡(街道) ________村(居委会) 登记员________ 接种员__________ 登记日期___年___月___日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 儿童姓名 |  |  | 现住址 |  |  |  |  | 出生 年月 |  |  |  | 年龄 |  | 是否建卡 |  |  |  | 流动情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 脊灰疫苗 |  |  |  |  |  |  |  | 是否服苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 户籍地 |  | 流入地 |  | 常住 |  | 流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | “零”剂次 |  |  | 2月龄-3周岁少于相应剂次和4周岁及以上少于4次 |  |  | 2015年1月1日以后流入儿童 |  | 一轮 |  |  | 二轮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流入时间 |  | 本县 |  | 本市 |  | 本省 | 外省 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-2 江苏省脊灰疫苗补充免疫登记与接种对象统计(常住/流动儿童用) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江苏 省(自治区、直辖市) ____________地(市) ___________县(市、区)__________乡(街道) 填表人: _____ 填表日期: ____ 年 __ 月 __ 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 年 龄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否建卡 |  |  |  |  |  |  | 户口所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流动时间 |  |  |  |  | 脊灰疫苗 |  |  |  |  |  |  |  | 接种人数 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 户籍地 |  |  | 流入地 |  |  |  | 本县 |  | 本市 |  | 本省 |  |  |  | 外省 |  |  | <2月 |  | ≥2月 |  |  | “零”剂次 |  | 2月龄-3周岁少于相应剂次和4周岁及以上少于4次 |  |  | 2015年1月1日以后流入儿童 |  |  | 一轮 | 二轮 |
|  | ＜1岁 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ` |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-3 江苏省脊灰疫苗补充免疫登记儿童统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江苏 省(自治区、直辖市) ____________地(市) ___________县(市、区)__________乡(街道) 填表人: _____ 填表日期: ____ 年 __ 月 __ 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 |  |  | 登记儿童总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 登记“0剂次”儿童数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外地儿童 登记总数 |  |  |  | 外地儿童“0剂次”登记总数 |  |  |  |  | <1岁儿童 上卡总数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＜1岁 |  |  | 1岁 |  |  | 2岁 |  |  | 3岁 |  |  | 4岁 |  | 小计 |  |  |  | ＜1岁 |  |  |  | 1-岁 |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1-4 江苏省脊灰疫苗补充免疫接种儿童数统计表(常住/流动儿童用) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ________省 (自治区、直辖市) ________地(市) ________县(市、区)_______乡(街道) ______村 轮次 填表人:______ 填表日期:_____年 __ 月 __日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 应种儿童数 |  |  |  |  |  | 实种儿童数 |  |  |  |  |  | 补充免疫前 “0剂次”儿童应种数 |  |  | 补充免疫前 “0剂次”儿童实种数 |  |  |
|  | ＜1岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 小计 | ＜1岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 小计 | ＜1岁 | ≥1岁 | 小计 | ＜1岁 | ≥1岁 | 小计 |

| 表2-1 江苏省脊灰疫苗补充免疫接种率快速评估调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被调查单位:________市______县_____乡_____村 调查日期:____年____月____日 第____轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 性别 | 出生日期 | 居住形式 | 本轮补充免疫是否接种 | 上轮补充免疫是否接种 | 本次免疫前是否有免疫史 | 是否上卡 | 本轮未种原因 |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
|  |  |  | A、 B、 C | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 | 是、 否 |  |
| 居住形式: A 常住人口 B 外来人口且居住时间超过2个月 C 外来人口且居住时间少于2个月, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未服原因: 1.不知道要种苗 2.不知道地点 3.没时间 4 拒种 5.距接种点太远 6.其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2-2 江苏省脊灰疫苗补充免疫接种状况快速调查汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (快速调查方法) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被调查单位:_______ 省______地区_____县(区) 调查日期:____年____月____日 第____轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 居住形式 | 调查儿童总数 | 上卡儿童数 | 本轮补充免疫前有无免疫史 |  |  | 第一轮免疫儿童数 | 第二轮免疫儿童数 |
|  |  |  |  | 有 | 无 | 不详 |  |  |
| 乡1 | 常住人口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外来居住时间超过2个月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外来居住时间少于2个月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡2 | 常住人口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外来居住时间超过2个月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外来居住时间少于2个月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市场等 | 常住人口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外来居住时间超过2个月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外来居住时间少于2个月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：第二轮免疫儿童数一栏供第二轮免疫活动结束后调查时填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省2015-2016年度脊灰疫苗补充免疫填表说明

一、《表1-1、江苏省脊灰疫苗补充免疫儿童登记与服苗记录》

1、该表为调查摸底、登记及接种表。

2、分常住、流入儿童，常住儿童指户口在本乡且长期居住本乡儿童，（只登记服苗对象）；流入儿童指户口不在本乡，但居住本乡且在本乡服苗儿童（含车站、码头等临时服苗点儿童，其暂住时间按≥2个月计算）。流出儿童为户口在本乡，但长期外出且不在本乡接种儿童。

二、《表1-2江苏省脊灰疫苗补充免疫流动儿童登记流动与接种统计》对表1-1中的常住、流动儿童分别汇总。

三、《表1-3江苏省脊灰疫苗补充免疫登记儿童统计》

1、表1-3中“登记儿童总数”“登记0剂次儿童数”“<1岁儿童上卡数”均为表1-1常住儿童和流入儿童数总和(不含流出儿童)。

2、流入儿童在户籍地已建卡，流入本地时间超过2个月未建卡者以未建卡计,小于2个月者以户籍地是否建卡计。

3、“外地登记儿童总数”“外地儿童0剂次登记总数”为表1统计的流入儿童数(不含流出儿童)。

四、《表1-4江苏省脊灰疫苗补充免疫接种儿童数统计表(常住/流动儿童用)》。

1、常住与流动儿童应分表填写，并分别在表标题的常住和流动项目上划“√”。

2、常住应种儿童数为表1-1的常住儿童中的接种对象；流动应种儿童数为表1-1的流入儿童（含临时服苗点服苗儿童，不含流出儿童）。

五、《表2-1江苏省脊灰疫苗补充免疫接种率快速评估调查表》。

六、《表2-2江苏省脊灰疫苗补充免疫接种状况快速调查汇总表》。

七、表1-1、表2-1作为原始记录，分别由乡、县、市保存。请各市将一、二轮表1-2、1-3、1-4、2-2和分县（区）补充免疫数据资料汇总及工作总结分别于2015年12月25日和2016年1月15日前上报市疾控中心邮箱269725276@qq.com。